## 2021
Приложение 4
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 2021 года
ТОО "Қызылжар су" услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям по отводу и очистке сточных вод
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) |  |  |  |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге | [5 empty] | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта) тыс.тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Количество в натуральных показателях |  |  |  | план | факт | отклонение | причины отклонения |  |  | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности ед.на 1 км, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | вода | стоки | Амортизация | прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | ТОО "Қызылжар су" услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям по отводу и очистке сточных вод г.Петропавловск | Водопроводные сети | м | 8617 | 9172 |  |  | 205677.178 | 218448.037 | 12770.859 |  |  |  | 13: 200004.878; 18: 100; 19: 58.9; 20: 58; 21: 0.5; 22: 0.5; 23: 0.3; 24: 0.3
1 |  | ул. Урожайной | м | 170 | 170 | 2021 |  | 2128.118 | 2128.118 | 0 |  |  |  | 2128.118 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
2 |  | ул. Студенческая, 2 | м | 26 | 26 | 2021 |  | 487.939 | 487.939 | 0 |  |  |  | 487.939 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
3 |  | ул. Базарбаева | м | 56 | 56 | 2021 |  | 802.718 | 802.718 | 0 |  |  |  | 802.718 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
4 |  | ул. Гагарина -ул.Ухабова | м | 31 | 31 | 2021 |  | 846.77 | 846.77 | 0 |  |  |  | 846.77 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
5 |  | ул. Зеленая, 20 | м | 71 | 71 | 2021 |  | 1248.252 | 1248.252 | 0 |  |  |  | 1248.252 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
6 |  | пр. Пионерской - ул.Алтынсарина | м | 120 | 120 | 2021 |  | 3566.291 | 3566.291 | 0 |  |  |  | 3566.291 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
7 |  | ул. Партизанская - ул.Советская | м | 19 | 19 | 2021 |  | 381.546 | 381.546 | 0 |  |  |  | 381.546 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
8 |  | ул. Парковая, 187 | м | 92 | 92 | 2021 |  | 1165.432 | 1165.432 | 0 |  |  |  | 1165.432 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
9 |  | ул. Гоголя - ул.Алматинская | м | 120 | 120 | 2021 |  | 3478.27 | 3478.27 | 0 |  |  |  | 3478.27 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
10 |  | ул. Кожаберген Жырау | м | 139 | 139 | 2021 |  | 1625.7 | 1625.7 | 0 |  |  |  | 1625.7 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
11 |  | ул. Партизанская - ул.Пушкина | м | 24 | 24 | 2021 |  | 609.651 | 609.651 | 0 |  |  |  | 609.651 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
12 |  | ул. Жукова, 11 | м | 77 | 77 | 2021 |  | 1280.39 | 1280.39 | 0 |  |  |  | 1280.39 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
13 |  | Школа №7 | м | 24 | 24 | 2021 |  | 450.065 | 450.065 | 0 |  |  |  | 450.065 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
14 |  | ул. Брусиловского к зданию школы №7 | м | 96 | 96 | 2021 |  | 1254.689 | 1254.689 | 0 |  |  |  | 1254.689 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
15 |  | от ул. Лесная-Халтурина до ул. Б.Баяна | м | 165 | 165 | 2021 |  | 8462.429 | 8462.429 | 0 |  |  |  | 8462.429 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
16 |  | по ул. Ауэзова - ул.Малая | м | 124 | 124 | 2021 |  | 3089.734 | 3089.734 | 0 |  |  |  | 3089.734 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
17 |  | ул. Жабаева, 294 | м | 20 | 20 | 2021 |  | 381.415 | 381.415 | 0 |  |  |  | 381.415 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
18 |  | ул. Кожаберген Жырау (район Гедеона) | м | 31 | 31 | 2021 |  | 518.321 | 518.321 | 0 |  |  |  | 518.321 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
19 |  | ул. Космонавтов (район авиодуга) | м | 416 | 416 | 2021 |  | 10023.296 | 10023.296 | 0 |  |  |  | 10023.296 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
20 |  | ул. Н.Назарбаева - ул.Победы | м | 120 | 120 | 2021 |  | 3743.602 | 3743.602 | 0 |  |  |  | 3743.602 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
21 |  | ул.Февральская- ул.Кокшетауская | м | 245 | 245 | 2021 |  | 6542.398 | 6542.398 | 0 |  |  |  | 6542.398 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
22 |  | ул.Вознесенская от ул.С.Муканова до ул.Попова | м | 180 | 180 | 2021 |  | 2438.472 | 2438.472 | 0 |  |  |  | 2438.472 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
23 |  | ул.Конституции Казахстана, 5 (маг.Саяхат) | м | 37 | 37 | 2021 |  | 658.99 | 658.99 | 0 |  |  |  | 658.99 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
24 |  | ул.Матвеева от школы №44 до 2пр.Михеева | м | 137 | 137 | 2021 |  | 2080.26 | 2080.26 | 0 |  |  |  | 2080.26 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
25 |  | ул. Чайковского, 13А | м | 23 | 23 | 2021 |  | 637.951 | 637.951 | 0 |  |  |  | 637.951 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
26 |  | 3 пер.Кузнечный от ул.Кокшетауская до ул.Театральная | м | 376 | 376 | 2021 |  | 7031.952 | 7031.952 | 0 |  |  |  | 7031.952 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
27 |  | ул.Островского от ул.Красина до ул.Союзная | м | 1357 | 1357 | 2021 |  | 31301.239 | 31301.239 | 0 |  |  |  | 31301.239 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
28 |  | ул.Горького, 209 | м | 41 | 41 | 2021 |  | 947.967 | 947.967 | 0 |  |  |  | 947.967 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
29 |  | ул.Интернациональная, 76 | м | 111 | 111 | 2021 |  | 1707.938 | 1707.938 | 0 |  |  |  | 1707.938 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
30 |  | ул.Мусрепова от ул.Малая до ул.Мусрепова, 60 | м | 1333 | 1333 | 2021 |  | 55122.572 | 55122.572 | 0 |  |  |  | 55122.572 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
31 |  | пр.Джамбула до ул.Ж.Жабаева, 175 | м | 195 | 195 | 2021 |  | 2454.746 | 2454.746 | 0 |  |  |  | 2454.746 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
32 |  | ул.Ж.Жабаева, 10 | м | 35 | 35 | 2021 |  | 362.186 | 362.186 | 0 |  |  |  | 362.186 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
33 |  | ул.Труда (р-он элеватора Султан) | м | 180 | 180 | 2021 |  | 2079.475 | 2079.475 | 0 |  |  |  | 2079.475 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
34 |  | ул.Берёзовая, 2 | м | 70 | 70 | 2021 |  | 823.131 | 823.131 | 0 |  |  |  | 823.131 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
35 |  | ул. Н.Назарбаева, 100 | м | 48 | 48 | 2021 |  | 728.366 | 728.366 | 0 |  |  |  | 728.366 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
36 |  | ул.Волочаевская по ул.Кеншинбаева до ул.Б.Баяна, 32 | м | 198 | 198 | 2021 |  | 5683.315 | 5683.315 | 0 |  |  |  | 5683.315 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
37 |  | ул.Н.Назарбаева, 154 | м | 40 | 40 | 2021 |  | 1041.979 | 1041.979 | 0 |  |  |  | 1041.979 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
38 |  | ул.Ж.Жабаева, 274 | м | 40 | 40 | 2021 |  | 574.367 | 574.367 | 0 |  |  |  | 574.367 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
39 |  | ул.Пушкина от ул.Крепостная до ул.Ишимская | м | 515 | 531 | 2021 |  | 6195.748 | 8353.673 | 2157.925 | В связи с производственной необходимостью |  |  | 8353.673 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
40 |  | ул.Пушкина от ул.Ишимская до ул.Пржвальского | м | 650 | 650 | 2021 |  | 7149.441 | 8575.083 | 1425.642 | В связи с производственной необходимостью |  |  | 8575.083 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
41 |  | ул.Букетова, 48 | м | 175 | 190 | 2021 |  | 3767.655 | 4523.876 | 756.221 | Ранее, объект был объединён в один, при переговорах с подрядчиками объект поделен на два договора |  |  | 4523.876 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
42 | [18 empty] | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
43 |  | ул.Ульянова 55 | м | 48 | 48 | 2021 |  | 1896.306 | 1765.314 | -130.992 | Экономия в результате проведения закупок услуги |  |  | 1765.314 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
44 |  | ул.Гоголя 54 по ул.Кеншинбаева до ул.Волочаевская | м | 642 | 642 | 2021 |  | 18906.096 | 18906.096 | 0 |  |  |  | 9025 | 9881 |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
45 |  | ул.Пушкина от ул.Зтулина до ул.Пушкина | м | 0 | 80 | 2021 |  | 0 | 1128.583 | 1128.583 | В связи с производственной необходимостью |  |  |  | 1128.583 |  |  |  | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
46 |  | ул.Казахстанской правды, 124 | м | 0 | 36 | 2021 |  | 0 | 618.008 | 618.008 | В связи с производственной необходимостью |  |  |  | 618.008 |  |  |  | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
47 |  | в районе 2629 км | м | 0 | 177 | 2021 |  | 0 | 2308.654 | 2308.654 | В связи с производственной необходимостью |  |  |  | 2308.654 |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
48 |  | ул.Айыртауская (район музыкальной школы) | м | 0 | 51 | 2021 |  | 0 | 690.375 | 690.375 | В связи с производственной необходимостью |  |  |  | 690.375 |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
49 |  | ул.Болатбаева, 30 | м | 0 | 70 | 2021 |  | 0 | 893.085 | 893.085 | В связи с производственной необходимостью |  |  |  | 893.085 |  |  |  | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
50 |  | ул.Букетова, 53 | м | 0 | 110 | 2021 |  | 0 | 2923.358 | 2923.358 |  |  |  |  | 2923.358 |  |  |  | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь, аварийности
|  | Итого по водопроводным сетям: |  | 8617 | 9172 |  |  | 205677.178 | 218448.037 | 12770.859 |  | 218448.037 |  | 200004.878 | 18443.063 |  |  |  | 100 | 58.9 | 58 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3
2 |  | Канализационные сети |  | 3517.4 | 3610.4 |  |  | 175661.93 | 181449.15 | 5787.22 |  |  |  | 181449.15 |  |  |  | - | 100 | 61.5% | 62.3% | - | - | 0.07 | 0.03 | -
1 |  | ул. Бирлик | м | 130 | 130 | 2021 |  | 7561.413 | 7561.413 | 0 |  |  |  | 7561.413 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение аварийности
2 |  | ул. Ахременко, 18 | м | 87 | 87 | 2021 |  | 4148.333 | 4148.333 | 0 |  |  |  | 4148.333 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение аварийности
3 |  | ул. Тимирязева | м | 95 | 95 | 2021 |  | 1275.481 | 1275.481 | 0 |  |  |  | 1275.481 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение аварийности
4 |  | ул. Сатпаева, 50 | м | 46 | 46 | 2021 |  | 2269.708 | 2269.708 | 0 |  |  |  | 2269.708 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение аварийности
5 |  | ул. Бирлик (р-он ЕС 164/6) | м | 250 | 250 | 2021 |  | 13458.673 | 13458.673 | 0 |  |  |  | 13458.673 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение аварийности
6 |  | ул. Шухова, 6 | м | 46 | 46 | 2021 |  | 1578.808 | 1578.808 | 0 |  |  |  | 1578.808 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение аварийности
7 |  | ул. Бирлик | м | 122 | 122 | 2021 |  | 7240.396 | 7240.396 | 0 |  |  |  | 7240.396 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение аварийности
8 |  | ул. 3-я Кирпичная | м | 303 | 303 | 2021 |  | 15160.333 | 15160.333 | 0 |  |  |  | 15160.333 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение аварийности
9 |  | ул. Букетова, 2 | м | 70 | 70 | 2021 |  | 3690.873 | 3690.873 | 0 |  |  |  | 3690.873 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение аварийности
10 |  | ул. Букетова, 3 | м | 26 | 26 | 2021 |  | 1506.055 | 1506.055 | 0 |  |  |  | 1506.055 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение аварийности
11 |  | ул. Брусиловского, 5 | м | 62 | 62 | 2021 |  | 2264.395 | 2264.395 | 0 |  |  |  | 2264.395 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение аварийности
12 |  | ул.Партизанская, 158 | м | 65 | 65 | 2021 |  | 2144.586 | 2144.586 | 0 |  |  |  | 2144.586 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение аварийности
13 |  | ул.Партизанская, 158Д | м | 34 | 34 | 2021 |  | 1604.728 | 1604.728 | 0 |  |  |  | 1604.728 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение аварийности
14 |  | ул.Володарского, 79 | м | 128 | 128 | 2021 |  | 3222.084 | 3222.084 | 0 |  |  |  | 3222.084 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение аварийности
15 |  | ул.М.Ауэзова, 168 | м | 50 | 50 | 2021 |  | 1479.879 | 1479.879 | 0 |  |  |  | 1479.879 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение аварийности
16 |  | ул. Алтынсарина, 194 | м | 144 | 144 | 2021 |  | 4755.004 | 4755.004 | 0 |  |  |  | 4755.004 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение аварийности
17 |  | ул. Абая, 94 | м | 46 | 46 | 2021 |  | 1851.047 | 1851.047 | 0 |  |  |  | 1851.047 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение аварийности
18 |  | ул. Астана от ул. К.Казахстана до ул. К.Сутюшева | м | 211 | 211 | 2021 |  | 10703.331 | 10703.331 | 0 |  |  |  | 10703.331 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение аварийности
19 |  | ул. Токсан би от ул. Алматинская до ул. Чайковского | м | 135 | 135 | 2021 |  | 17058.012 | 17058.012 | 0 |  |  |  | 17058.012 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение аварийности
20 |  | ул.М.Ауэзова, 150-152 | м | 200 | 200 | 2021 |  | 5008.232 | 5008.232 | 0 |  |  |  | 5008.232 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение аварийности
21 |  | ул.Рижская, 7 | м | 66 | 66 | 2021 |  | 2167.958 | 2167.958 | 0 |  |  |  | 2167.958 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение аварийности
22 |  | ул.Рижская, 3 | м | 99 | 99 | 2021 |  | 3162.822 | 3162.822 | 0 |  |  |  | 3162.822 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение аварийности
23 |  | ул.Рижская, 1Д | м | 65 | 65 | 2021 |  | 1611.788 | 1611.788 | 0 |  |  |  | 1611.788 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение аварийности
24 |  | ул.Букетова, 30 | м | 49 | 49 | 2021 |  | 1371.661 | 1371.661 | 0 |  |  |  | 1371.661 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение аварийности
25 |  | ул.Чайковского от ул.Ауэзова до ул.Токсан би | м | 230 | 230 | 2021 |  | 29032.652 | 29032.652 | 0 |  |  |  | 0 | 29033 |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение аварийности
26 |  | Реконструкция северного, напорного, канализационного коллектора | м | 19.4 | 19.4 | 2021 |  | 6016.13 | 6016.13 | 0 |  |  |  | 6016.13 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение аварийности
27 |  | прокладка канализации к зданию РММ | м | 29 | 29 | 2021 |  | 539.567 | 539.567 | 0 |  |  |  | 539.567 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение аварийности
28 |  | ул. К.Сутюшева, 17 | м | 95 | 95 | 2021 |  | 3234.395 | 3234.395 | 0 |  |  |  | 3234.395 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение аварийности
29 |  | ул. Жукова, 9 | м | 99 | 99 | 2021 |  | 3540.878 | 3540.878 | 0 |  |  |  | 3540.878 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение аварийности
30 |  | ул.Новая, 73 | м | 70 | 70 | 2021 |  | 1921.88 | 2111.803 | 189.923 |  |  |  | 2111.803 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение аварийности
31 |  | ул.Новая, 75 | м | 50 | 50 | 2021 |  | 1244.118 | 1244.118 | 0 |  |  |  | 1244.118 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение аварийности
32 |  | ул.Новая, 77 | м | 60 | 60 | 2021 |  | 1488.039 | 1488.039 | 0 |  |  |  | 1488.039 |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение аварийности
33 |  | ул.Новая, 79 | м | 100 | 132 | 2021 |  | 2653.646 | 3442.113 | 788.467 |  |  |  | 309.5 | 3132.5 |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение аварийности
34 |  | ул.Я.Гашека от ул.Валиханова до ул.Мира | м | 236 | 297 | 2021 |  | 9695.025 | 14503.855 | 4808.83 | В связи с производственной необходимостью |  |  |  | 14504 |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение аварийности
|  | Итого по канализационным сетям: |  | 3517.4 | 3610.4 |  |  | 175661.93 | 181449.15 | 5787.22 |  |  | 181449.15 | 134780.03 | 46669.5 |  |  |  | 100 | 61.5% | 62.3% | - | - | 0.07 | 0.03
3 |  | Насосные станции
1 |  | Приобретение насоса и панель управления КНС "перекачка" | комплект | 2 | 2 | 2021 |  | 79558.232 | 79558.232 | 0 |  | 70361.5 | 9196.5 |  | 79558 |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение аварийности
2 |  | Приобретение промывочного клапана на КНС | шт | 1 | 1 | 2021 |  | 695.029 | 695.029 | 0 |  | 695 |  |  | 695 |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение аварийности
3 |  | Приобретение трансформатора на НС-1 | шт | 1 | 1 | 2021 |  | 2153 | 2153 | 0 |  | 2153 |  |  | 2153 |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение аварийности
4 |  | Приобретение насоса на КНС №8 | шт | 1 | 1 | 2021 |  | 7203.692 | 7203.692 | 0 |  | 7204 |  |  | 7204 |  |  | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение аварийности
5 |  | Приобретение насоса на НС-1 | шт | 0 | 1 | 2021 |  | 0 | 2345 | 2345 |  | 2345 |  |  | 2345 |  |  |  | 100 | - | - | - | - | - | - | - | снижение аварийности
|  | Итого по насосным станциям |  | 5 | 6 |  |  | 89609.953 | 91954.953 | 2345 |  | 82758.5 | 9196.5 | 13: 0; 14: 91955; 17: -; 18: 100
4 |  | Модернизация и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения
1 |  | Реконструкция ВОС (оплата ПСД) | услуга | 1 | 1 | 2021 |  | 58035 | 58035 | 0 |  |  |  | - | - | 32151.786 | 25883.214 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | -
2 |  | Система автоматического оповещения газоанализаторов на складе хлора ВОС | шт | 1 | 1 | 2021 |  | 8750 | 8750 | 0 |  | 8750 |  | 0 | 8750 | 0 | 0 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | Безопасность
|  | Итого по модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения |  | 2 | 2 |  |  | 66785 | 66785 | 0 |  | 8750 | 0 | 13: 0; 14: 8750; 15: 32151.786; 16: 25883.214; 17: -; 18: 100
5 |  | Машины и оборудование | [5 empty] | 15764.716 | 24244.368 | 8479 |  | 24244 |  | 14: 24244.368
1 |  | Фотоколориметр (ИП Ржавина) | шт | 2 | 2 |  |  | 1495.6 | 1495.6 | 0 |  |  |  | 14: 1495.6
2 |  | Рация ( ИП Прудников) | шт | 0 | 10 |  |  | 0 | 227.5 | 227.5 |  |  |  | 14: 227.5
2 |  | Шкаф серверный (ТОО СК Телеком Азия) | шт | 1 | 1 |  |  | 286.828 | 286.828 | 0 |  |  |  | 14: 286.828
3 |  | Телевизор (ТОО Мечта Маркет) | шт | 4 | 4 |  |  | 499.607 | 499.607 | 0 |  |  |  | 14: 499.607
5 |  | Кронштейн и пр.(ТОО Мечта Маркет) | шт | 0 | 4 |  |  | 0 | 95.42 | 95.42 |  |  |  | 14: 95.42
4 |  | Генератор бензиновый (ТОО Патриот СКО) | шт | 1 | 1 |  |  | 312.5 | 312.5 | 0 |  |  |  | 14: 312.5
5 |  | Видеорегистратор (ТОО Планета-Связи) | шт | 3 | 3 |  |  | 388.393 | 388.393 | 0 |  |  |  | 14: 388.393
5.8571 |  | Электротельфер (ИП Рудакова) | шт | 1 | 1 |  |  | 945 | 945 | 0 |  |  |  | 14: 945
6.5357 |  | Газоанализатор, сенсор хлора (ООО Информаналитика) | шт | 4 | 4 |  |  | 395.782 | 395.782 | 0 |  |  |  | 14: 395.782
7.2143 |  | Электроплита (ТОО Квазар Сервис) | шт | 0 | 4 |  |  | 0 | 41.071 | 41.071 |  |  |  | 14: 41.071
7.8929 |  | Видеокамера, регистратор (ТОО Планета связи) | шт | 7 | 7 |  |  | 214.284 | 214.284 | 0 |  |  |  | 14: 214.284
8.5714 |  | Работа по монтажу пожарной сигнализации на НС-1 (ТОО СевКазЛидер) | услуга | 1 | 1 |  |  | 1030.331 | 1030.331 | 0 |  |  |  | 14: 1030.331
9.25 |  | Пылесос для оргтехники (ИП Дауренбеков) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 114 | 114 |  |  |  | 14: 114
9.9286 |  | Пылесос для тонера (ТОО Риф-Север) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 109.175 | 109.175 |  |  |  | 14: 109.175
10 |  | Рефлектрометр (ИП Бекбулатов) | шт | 1 | 1 |  |  | 627.776 | 627.776 | 0 |  |  |  | 14: 627.776
11.2857 |  | Газоанализатор (ТОО Проманалит) | шт | 2 | 2 |  |  | 357.1 | 357.1 | 0 |  |  |  | 14: 357.1
11.9643 |  | Асфальтоукладчик (ИП Тулентаев) | шт | 1 | 1 |  |  | 1700 | 1700 | 0 |  |  |  | 14: 1700
12.6429 |  | Вентилятор (ИП Рахметова) | шт | 4 | 4 |  |  | 664 | 664 | 0 |  |  |  | 14: 664
13.3214 |  | Дрон (ТОО Технодом) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 793.286 | 793.286 |  |  |  | 14: 793.286
14 |  | Сварочный аппарат (ИП Гайфулин) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 64.286 | 64.286 |  |  |  | 14: 64.286
14.6786 |  | Газонокосилка (ТОО Патриот-СКО) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 245.536 | 245.536 |  |  |  | 14: 245.536
14 |  | Газоанализатор (ООО Информаналитика) | шт | 10 | 10 |  |  | 2862.936 | 2862.936 | 0 |  |  |  | 14: 2862.936
16.0357 |  | Кондиционер (ТОО Med-M) | шт | 0 | 2 |  |  | 0 | 376 | 376 |  |  |  | 14: 376
16.7143 |  | Станок для заточки (ТОО Патриот-СКО) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 16.071 | 16.071 |  |  |  | 14: 16.071
15 |  | Воздушный компрессор (ИП Аксарин) | шт | 1 | 1 |  |  | 235 | 235 | 0 |  |  |  | 14: 235
18.0714 |  | Холодильник (ТОО Квазар-Сервис) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 95.536 | 95.536 |  |  |  | 14: 95.536
16 |  | Видеокамера (ТОО Планета связи) | шт | 2 | 2 |  |  | 52.679 | 52.679 | 0 |  |  |  | 14: 52.679
19.4286 |  | Шкаф холодильный (ИП Шальковская) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 100.804 | 100.804 |  |  |  | 14: 100.804
20.1071 |  | Холодильник (ИП Шальковская) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 71.339 | 71.339 |  |  |  | 14: 71.339
20.7857 |  | Кондиционер (ТОО Med-M) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 250.182 | 250.182 |  |  |  | 14: 250.182
17 |  | Аквадистиллятор (Ржавина) | шт | 1 | 1 |  |  | 486.9 | 486.9 | 0 |  |  |  | 14: 486.9
22.1429 |  | Аппарат для электромуфтовой сварки (ТОО Wikom) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 1321.429 | 1321.429 |  |  |  | 14: 1321.429
22.8214 |  | Кондиционер (ТОО Med-M) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 235 | 235 |  |  |  | 14: 235
23.5 |  | Видеопроектор (ИП Снабженец) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 750 | 750 |  |  |  | 14: 750
24.1786 |  | Таль ручная (ИП Агапов) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 230 | 230 |  |  |  | 14: 230
18 |  | Осцилограф (ТОО IT Pro Master) | шт | 2 | 2 |  |  | 540 | 540 | 0 |  |  |  | 14: 540
19 |  | Панель управления 2-мя насосами (ТОО Топстандарт) | шт | 1 | 1 |  |  | 2670 | 2670 | 0 |  |  |  | 14: 2670
38 |  | Анализатор (ООО Новые технологии) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 269.492 | 269.492 |  |  |  | 14: 269.492
39 |  | Дизельный генератор (Адиева М.Ж.) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 448 | 448 |  |  |  | 14: 448
40 |  | Генератор бензиновый (ТОО Патриот СКО) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 315.7 | 315.7 |  |  |  | 14: 315.7
41 |  | Стиральная машина (ТОО Квазар-сервис) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 91.518 | 91.518 |  |  |  | 14: 91.518
42 |  | Газоанализатор (ООО Информаналитика) | шт | 0 | 2 |  |  | 0 | 367.836 | 367.836 |  |  |  | 14: 367.836
43 |  | Видеокамера (ТОО Clever Trade) | шт | 0 | 10 |  |  | 0 | 1499.9 | 1499.9 |  |  |  | 14: 1499.9
44 |  | Таль ручная и тележка (ТОО Сталь Сервис) | шт | 0 | 3 |  |  | 0 | 350.571 | 350.571 |  |  |  | 14: 350.571
|  | Прочие основные средства по машинам и оборудованию | [5 empty] | 0 | 8479 | 8479
6 |  | Приобретение компьютерной и орг.техники | [5 empty] | 1043.809 | 8289.77 | 7245.961 |  | 8290 |  | 14: 8289.77
1 |  | Монитор (ТОО Планета-Связи) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 31.25 | 31.25 |  |  |  | 14: 31.25
2 |  | Моноблок (ТОО Эксклюзив СК) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 318.9 | 318.9 |  |  |  | 14: 318.9
3 |  | Пульт (ИП Дауренбеков) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 300 | 300 |  |  |  | 14: 300
4 |  | Системный блок (ТОО IT-ProMaster) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 459.885 | 459.885 |  |  |  | 14: 459.885
5 |  | Моноблок (ТОО IT-ProMaster) | шт | 0 | 2 |  |  | 0 | 935.98 | 935.98 |  |  |  | 14: 935.98
6 |  | Монитор (ИП Снабженец) | шт | 0 | 30 |  |  | 0 | 1350 | 1350 |  |  |  | 14: 1350
7 |  | 3D принтер (ИП Снабженец) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 967.52 | 967.52 |  |  |  | 14: 967.52
1 |  | Процессор (ТОО Северный регион) | шт | 3 | 3 |  |  | 479.811 | 479.811 | 0 |  |  |  | 14: 479.811
2 |  | Принтер струйный (ТОО Компания CopyLand) | шт | 2 | 2 |  |  | 563.998 | 563.998 | 0 |  |  |  | 14: 563.998
10 |  | Планшет (ТОО IT-ProMaster) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 458.9 | 458.9 |  |  |  | 14: 458.9
11 |  | МФУ лазерный (ТОО IT-ProMaster) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 475.32 | 475.32 |  |  |  | 14: 475.32
12 |  | Компьютер в сборе (ТОО IT-ProMaster) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 398.92 | 398.92 |  |  |  | 14: 398.92
13 |  | МФУ лазерный (ТОО IT-ProMaster) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 489 | 489 |  |  |  | 14: 489
14 |  | Сканер 3D (ИП Снабженец) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 585 | 585 |  |  |  | 14: 585
15 |  | Корпус системного блока (ТОО Nurl-asyl) | шт | 0 | 30 |  |  | 0 | 253.5 | 253.5 |  |  |  | 14: 253.5
16 |  | Системный блок (Нетесов) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 221.786 | 221.786 |  |  |  | 14: 221.786
|  | Прочие основные средства по приобретению компьютерной и орг.техники | [5 empty] | 0 | 7246 | 7246
7 |  | Приобретение основных средств (прочее) | [5 empty] | 3227.249 | 9336.567 | 6110 |  | 9337 |  | 14: 9336.567
1 |  | Переноска с триногой (ИП Агапов) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 495 | 495 |  |  |  | 14: 495
1 |  | Видеокамера (ТОО Logitex) | шт | 50 | 50 |  |  | 1664.75 | 1664.75 | 0 |  |  |  | 14: 1664.75
3 |  | Видеодомофон (ТОО Система безопасности) | шт | 0 | 2 |  |  | 0 | 83.036 | 83.036 |  |  |  | 14: 83.036
4 |  | Телефон сотовый (ТОО Мечта маркет) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 14.723 | 14.723 |  |  |  | 14: 14.723
5 |  | Диван (ИП Маслов) | шт | 0 | 2 |  |  | 0 | 200 | 200 |  |  |  | 14: 200
6 |  | Диван (ИП Маслов) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 60 | 60 |  |  |  | 14: 60
7 |  | Журнальный столик (ИП Ислямов) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 22 | 22 |  |  |  | 14: 22
8 |  | Штатив (ТОО KasPremier) | шт | 0 | 2 |  |  | 0 | 586.222 | 586.222 |  |  |  | 14: 586.222
9 |  | Микрофон, стойка, контролер (ИП Дауренбеков) | шт | 0 | 3 |  |  | 0 | 126 | 126 |  |  |  | 14: 126
10 |  | Стол-тумба (ИП Сактаганов) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 19.643 | 19.643 |  |  |  | 14: 19.643
11 |  | Стул (ТОО Zeta) | шт | 0 | 17 |  |  | 0 | 102.366 | 102.366 |  |  |  | 14: 102.366
12 |  | Радиотелефон (ТОО Мечта маркет) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 19.902 | 19.902 |  |  |  | 14: 19.902
13 |  | Радиотелефон (ТОО Мечта маркет) | шт | 0 | 2 |  |  | 0 | 52.75 | 52.75 |  |  |  | 14: 52.75
14 |  | Караоке-чемодан (ИП Сачкова) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 89.82 | 89.82 |  |  |  | 14: 89.82
15 |  | Телефон сотовый (ТОО Мечта маркет) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 80.33 | 80.33 |  |  |  | 14: 80.33
16 |  | Радиотелефон (ТОО Мечта маркет) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 27.196 | 27.196 |  |  |  | 14: 27.196
17 |  | Диван (ИП Маслов) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 75 | 75 |  |  |  | 14: 75
18 |  | Шкаф (ИП Бондаренко) | шт | 0 | 2 |  |  | 0 | 232 | 232 |  |  |  | 14: 232
19 |  | Шкаф, полочка (ИП Бондаренко) | шт | 0 | 12 |  |  | 0 | 406 | 406 |  |  |  | 14: 406
20 |  | Шкаф (ИП Бондаренко) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 860 | 860 |  |  |  | 14: 860
21 |  | Шкаф (ИП Бондаренко) | шт | 0 | 3 |  |  | 0 | 296 | 296 |  |  |  | 14: 296
2 |  | Турникет (ТОО Logitex) | шт | 3 | 3 |  |  | 1562.499 | 1562.499 | 0 |  |  |  | 14: 1562.499
23 |  | Радиотелефон (ТОО Мечта маркет) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 16.33 | 16.33 |  |  |  | 14: 16.33
24 |  | Телефонный аппарат (ТОО IT-ProMasre) | шт | 0 | 30 |  |  | 0 | 373.5 | 373.5 |  |  |  | 14: 373.5
25 |  | Стол теннисный (ИП Загаевская) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 109 | 109 |  |  |  | 14: 109
26 |  | Кресло, стул (ИП Исмагамбетова) | шт | 0 | 91 |  |  | 0 | 1762.5 | 1762.5 |  |  |  | 14: 1762.5
|  | Прочие основные средства по приобретению основных средств (прочие) | [5 empty] | 0 | 6110 | 6110
8 |  | Транспортные средства | [5 empty] | 16616.6429 | 22119.2669 | 5502 |  | 22119 |  | 14: 22119.2669
1 |  | Автобус ПАЗ 320530-02 | шт | 1 | 1 |  |  | 14544.6429 | 14544.6429 | 0 |  |  |  | 13: 14544.6429
2 |  | Двигатель (ИП Уразбеков) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 500 | -500
2 |  | Насос 1, 1ПТ-25Д1М2 (ТК Комплект) | шт | 1 | 1 |  |  | 2072 | 2072 | 0 |  |  |  | 13: 2072
4 |  | Дверь аварийная (ТК Комплект) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 317.1 | -317.1
5 |  | Дверь пассажирская (ТК Комплект) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 247.038 | -247.038
6 |  | Агрегат насосный (ТК Комплект) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 814.2 | -814.2
7 |  | Ремонт ДВС Хёндай (ТОО СфераАвто) | услуга | 0 | 1 |  |  | 0 | 875 | -875
8 |  | Ремонт ДВС Камацу (ТОО СфераАвто) | услуга | 0 | 1 |  |  | 0 | 410 | -410
9 |  | Ремонт АКПП (ТОО СфераАвто) | услуга | 0 | 1 |  |  | 0 | 857.143 | -857.143
10 |  | Ремонт зад.моста (ТОО СфераАвто) | услуга | 0 | 1 |  |  | 0 | 821.429 | -821.429
11 |  | Ремонт форсунок (ТОО СфераАвто) | услуга | 0 | 1 |  |  | 0 | 660.714 | -660.714
|  | Прочие основные средства по транспорту | [5 empty] | 0 | 5502 | 5502
9 |  | Здания | [5 empty] | 0 | 2796.767 | 2796.767 |  | 2797 |  | 14: 2796.767
1 |  | Изготовление дверей (ИП Гордиенко) | услуга | 0 | 1 |  |  | 0 | 200 | 200 |  |  |  | 14: 200
2 |  | Изготовление дверей (ИП Гордиенко) | услуга | 0 | 1 |  |  | 0 | 120 | 120 |  |  |  | 14: 120
3 |  | Стеклопакет (ТОО Стильные окна) | услуга | 0 | 1 |  |  | 0 | 245.536 | 245.536 |  |  |  | 14: 245.536
4 |  | Ремонт ворот (Мозолев) | услуга | 0 | 1 |  |  | 0 | 430 | 430 |  |  |  | 14: 430
5 |  | Изготовление изделий из ПВХ (ТОО Стильные окна) | услуга | 0 | 1 |  |  | 0 | 348.214 | 348.214 |  |  |  | 14: 348.214
6 |  | Изготовление изделий из ПВХ (ТОО Стильные окна) | услуга | 0 | 1 |  |  | 0 | 564.286 | 564.286 |  |  |  | 14: 564.286
7 |  | Изготовление изделий из ПВХ (ТОО Стильные окна) | услуга | 0 | 1 |  |  | 0 | 129.464 | 129.464 |  |  |  | 14: 129.464
8 |  | Изготовление изделий из ПВХ (ТОО Стильные окна) | услуга | 0 | 1 |  |  | 0 | 19.196 | 19.196 |  |  |  | 14: 19.196
9 |  | Демонтаж, монтаж ворот (ТОО СевКазЛидер) | услуга | 0 | 1 |  |  | 0 | 350 | 350 |  |  |  | 14: 350
10 |  | Ремонт откатных ворот (Мозолев) | услуга | 0 | 1 |  |  | 0 | 249 | 249 |  |  |  | 14: 249
11 |  | Изготовление изделий из ПВХ (ТОО Стильные окна) | услуга | 0 | 1 |  |  | 0 | 141.071 | 141.071 |  |  |  | 14: 141.071
|  | Итого: |  |  |  |  | -12692 | 574386.4778 | 625423.8788 | 51036.807 |  | 376743.537 | 190645.65 | 13: 334784.908; 14: 232604.3019; 15: 32151.786; 16: 25883.214
567389.187